| Ծրագրի անվանումը | Ֆինանսավորող կազմակերպությունը և վարկի (կամ դրամաշնորհի) չափը | Ծրագրի նկարագիրը | Ծրագրի արժեքը | Ծրագիր իրականաց-նող կազմակեր-պությունը և ժամկետները | Ծրագրի նպատակը | Ծրագրի ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Էլեկտրամատակարար-ման հուսալիություն» վարկային ծրագիր | Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ) 39 մլն ԱՄՆ դոլար | Հրազդան ՋԷԿ-ից մինչ Շինուհայր 220 կՎ ենթակայան ընկած շուրջ 230 կմ Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1 220 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի կառուցում և շուրջ 50 կմ երկարությամբ «Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցում | 52 մլն ԱՄՆ դոլար, որից` 39 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 13 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում | «ԲԷՑ» ՓԲԸ 2011-2018թթ | Բարելավել էլեկտրահաղորդման ցանցի հուսալիությունը, թողունակութ-յունը և նվազեցնել էլեկտրաէներ-գիայի կորուստները | Հրազդան-Շինուհայր 220 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի կառուցման մասով միջազգային մրցույթների արդյունքում կնքվել են ծրագրի իրականացման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայությունների և գլխավոր կապալառուի պայմանագրերը: Իրականացվում են էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման աշխատանքներ: «Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման մասով մրցույթների արդյունքում կնքվել է ծրագրի իրականացման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագիր: Միջազգային մրցույթի արդյունքում 11.08.2016թ-ին կնքվել է` «Գամ Արաք» (Իրան) ընկերության հետ «Լալվար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի պայմանագիր: |
| «Էլեկտրամատակարար-ման հուսալիության լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր | Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ) 40 մլն ԱՄՆ դոլար | «Հաղթանակ» 220 կՎ, «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանների վերակառուցում | 50 մլն ԱՄՆ դոլար, որից` 40 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 10 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում | «ԲԷՑ» ՓԲԸ 2015-2018թթ | Բարձրացնել Երևանի, ինչպես նաև երկրի հյուսիսային շրջանների վերջնական սպառողների անխափան էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը | Միջազգային մրցույթների արդյունքում 01.07.2016թ-ին կնքվել են` «Kaskad-Energo» LLC (Ռուսաստան) ընկերության հետ «Հաղթանակ» ե/կ-ի, EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Պորտուգալիա) ընկերության հետ «Չարենցավան-3» ե/կ-ի և Xian Electric Engineering Co., Ltd (Չինաստան) ընկերության հետ «Վանաձոր-1» ե/կ-ի վերակառուցման գլխավոր կապալառուների պայմանագրեր: Վերակառուցման աշխատանքների իրականացումը նախատեսվում է «Հաղթանակ» ե/կ-ը 24 ամսում, «Չարենցավան-3» ե/կ-ը 22 ամսում և «Վանաձոր-1» ե/կ-ը 20 ամսում: Իրականացվում է ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների վերահսկողության խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթաց: |
| «էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային ծրագիր | Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ) 52 մլն ԱՄՆ դոլար | 220 կՎ Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի վերակառուցում և «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցում, պահուստային կարգավարական կառավարման կենտրոնի կառուցում | 68,6 մլն ԱՄՆ դոլար, որից` 52 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 16,6 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում | «ԲԷՑ» և «ԵՐՋԷԿ» ՓԲԸ- ներ 2015-2019թթ | Բարձրացնել էլեկտրահաղորդման ցանցի հուսալիությունը և բարելավել համակարգի կառավարումը: | Միջազգային մրցույթների արդյունքում 01.07.2016թ-ին Xian Electric Engineering Co., Ltd (Չինաստան) ընկերության հետ կնքվել է «Աշնակ» ե/կ-ի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի պայմանագիր: Երևանի ՋԷԿ-ի 220 կՎ ե/կ-ի կառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթների արդյունքում հաղթող է ճանաչվել AB SUBSTATIONS AND COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (Շվեդիա/Իսպանիա) կոնսորցիումը, որի հետ պայմանագրը կնքվել է 2016թ. հուլիսի 14-ին: Վերակառուցման աշխատանքների իրականացումը նախատեսվում է «Աշնակ» ե/կ-ը 24 ամսում և Երևանի ՋԷԿ-ի 220 կՎ ե/կ-ը 17 ամսում: Իրականացվում է երկու ենթակայանների աշխատանքների վերահսկողության խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթաց: ՊԿԿԿ-ի մասով միջազգային մրցույթի արդյունքում կնքվել է ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման վերահսկողության խորհրդատվական պայմանագիր: Իրականացվում է ՊԿԿԿ-ի կառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաթեթի պատրաստման գործընթաց: |
| «Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում» վարկային ծրագիր | Ասիական զարգացման բանկ 37 մլն ԱՄՆ դոլար | Կարգավարական կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնում, 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցում | 50 մլն ԱՄՆ դոլար, որից` 37 մլն ԱՄՆ դոլար վարկ, 7 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավո-րում, 6 մլն ԱՄՆ դոլար «ԲԷՑ» և «ԷԷՀՕ» ՓԲԸ սեփական միջոցներ | «ԷԷՀՕ» և «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ներ 2015-2019թթ | Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել էլեկտրահաղորդման ցանցի հուսալիությունը և բարելավել համակարգի կառավարումը: | Միջազգային մրցույթների արդյունքում երկու բաղադրիչներով էլ կնքվել են աշխատանքների վերահսկողության և կառավարման խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր: 06.05.2016թ.-ին Liaoning-EFACEC Electrical Equipment Co.LTD (LEEEC) և Northeast China International Electric Power Corporation (NEIE) (Չինաստան) համատեղ ձեռնարկության հետ կնքվել է 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ե/կ-ների վերակառուցման գլխավոր կապալառուի պայմանագիր: Ե/կ-ի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 28 ամսում: Ամփոփման փուլում է Կարգավարական կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնում բաղադրիչի գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային գործընթացը: |
| Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագիր | KfW բանկ, Եվրոպական ներդրումային բանկ, Եվրամիության Հանձնաժողով (NIF գործիքի ներքո) 188.2 մլն եվրո | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը` վրացական սահմանին մոտ` Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): | Փուլ 1 - 105.2 մլն եվրո, Փուլ 2 - 83.0 մլն եվրո, | «ԲԷՑ» ՓԲԸ 2014-2018թթ | Էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային Հյուսիս-Հարավ /ՌԴ-Վրաստան-ՀՀ-ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման` ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանք կազմակերպելու համար | Առաջին փուլի իրականացման նպատակով կնքվել են` 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ` 75 մլն եվրոյի և 10,2 մլն եվրոյի, 2015թ. մարտի 16-ին Եվրոպական Ներդրումային Բանկի հետ` 10 մլն եվրոյի` վարկային համաձայնագրեր, իսկ 2016թ. մայիսի 30-ին KfW բանկի հետ ծրագրի համաֆինանսավորման 10 մլն եվրոյի դրամաշնորհային համաձայնագիր՝ Եվրամիության Հանձնաժողովի Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) շրջանակներում: Երկրորդ փուլի իրականացման նպատակով KfW բանկի հետ 2015թ. դեկտեմբերի 11-ին կնքվել է 83 մլն եվրոյի վարկային համաձայնագիր: Միջազգային մրցույթի արդյունքում կնքվել է ծրագրի նախապատրաստման, վերահսկման և կառավարման խորհրդատվական ծառայության պայմանագիր: Ամփոփման փուլում է ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցութային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը: |
| Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր | Իրանի Արտահանման Զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ 107.9 մլն եվրո | ԻԻՀ սահմանից մինչև Հրազդանի տարածաշրջանի 400/220կՎ ենթակայան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի և 400 կՎ «Նորավան» ենթակայանի կառուցում | 107.9 մլն եվրո | «ԲԷՑ» ՓԲԸ 2015-2017թթ. | Գծի կառուցումը նպատակաուղղ-ված է գազ-էլեկտրաէներ-գիայի դիմաց ծրագրով հայկական կողմի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ապահովմանը, ինչպես նաև տարածաշրջանա-յին համագործակցութ-յան ապահովմանը: Իրան-Հայաստան 400 կՎ երկշղթա էլեկտրահաղորդ-ման գծի և «Նորավան» ենթակայանի կառուցումը հնարավորություն կտա երկու երկրների էներգահամակարգերի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը հասցնել 1200 ՄՎտ-ի, միաժամանակ բարձրացնել էներգահամակարգերի զուգահեռ աշխատանքի հուսալիությունը և ՀՀ էներգետիկ անվտանգությունը: | Ծրագրի մեկնարկ է ընդունվել 12.08.2012թ.-ը: Սակայն ԻԱԶԲ-ն տևական ժամանակ կասեցրել է ծրագրի ֆինանսավորումը` ՀՀ ԷԲՊ նախարարության իրավասություններից դուրս խնդիրների պատճառով: 2014թ. հոկտեմբերին ՀՀ վարչապետի` Իրան կատարած այցի և 2014թ. դեկտեմբերի 15-16-ը Թեհրանում կայացած` հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 12-րդ նիստի շրջանակներում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում սկզբունքային պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ծրագրի ֆինանսավորումը վերսկսելու վերաբերյալ: 09.08.2015թ.-ին վերսկսվել է ծրագրի ֆինանսավորումը: Արդեն սկսվել են շինարարության համար անհրաժեշտ ապրանքների և սարքավորումների մատակարարումները: Շինարարական աշխտանքները վերսկսվել են 2016թ. ապրիլ ամսից: |
| Հայաստանի Հանրապետությունում` Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի գազի բաշխման ցանցի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր | ԻԻՀ կառավարություն 2 մլն ԱՄՆ դոլար | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է գազաֆիկացնել Մեղրի և Ագարակ քաղաքները | 2 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ և հարկեր տուրքերի համաֆինանսավորում ՀՀ բյուջեի միջոցներով | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 2016թ. | Ծրագիրը կնպաստի Մեղրի և Ագարակ քաղաքների բնակարանների, առողջապահա-կան, կրթական, մշակութային և այլ հաստատությունների` էկոլոգիապես մաքուր վառելիքի օգտագործմանը և ջեռուցմանը, ինչպես նաև գազի առկայությունը կնպաստի անտառահատումների, էկոլոգիայի և դրանից բխող խնդիրների լուծմանը: | Ավարտվել են նախագծման և Իրանից համապատասխան սարքերի, սարքավորումների ու նյութերի մատակարարումներն: 2016թ. ապրիլ ամսից մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները: Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև 2016թ.-ի վերջ: |