2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՒ ԾՐԱԳՐԻ I ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 14 | <Գազաբաշխիչ համակարգում ապօրինի սպառման դեպքերում սպառված բնական գազի ծավալի հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 2014թ. մարտի 24-ի N 01/22.2/1030-14 գրությամբ նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը |  |

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 4 | Տարածաշրջանային ինտեգրացում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում Ծրագրի մեկնարկ է ընդունվել 12.08.2012թ.-ը: Ըստ պայմանագրի՝ ծրագիրը նախատեսվում էր ավարտել 18 ամսում: Սակայն Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկը տևական ժամանակ կասեցրել է ծրագրի ֆինանսավորումը` ՀՀ ԷԲՊՆ իրավասություններից դուրս գտնվող բանկային խնդիրների պատճառով, որի հետևանքով աշխատանքները հետ են ընկել սահմանված ժամանակացույցից: ՀՀ Կենտրոնական բանկի հետ համատեղ ջանքեր են գործադրվում հարցը կարգավորելու ուղղությամբ: Հարցը գտնվում է ՀՀ նախագահի անմիջական հսկողության ներքո: Համապատասխան մարզպետարանների և համայնքների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Շրջանառության մեջ է դրվել «Իրան - Հայաստան 400 կՎ 3-րդ էլեկտրահաղորդման օդային գիծ և համապատասխան ենթակայան» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: - Վրաստան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 2013թ. մայիսի 24-ին ֆինանսական համաձայնագիր է ստորագրվել Գերմանիայի վերակառուցման և զարգացման բանկի (KfW) և ՀՀ ֆինանսների և ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունների միջև` Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայությունների ֆինանսավորման համար: Խորհրդատու կազմակերպության նախնական հաշվարկների վերաբերյալ ՀՀ ԷԲՊՆ ներկայացրել է իր առաջարկությունները և այն ներառվել է 2013թ. հոկտեմբերի 20-ին խորհրդատուի կողմից ներկայացրած տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախնական տարբերակի մեջ: 2014 թվականի հունվարի 10-ին ք. Երևանում վրացական կողմի հետ համաձայնեցվել է Վրաստան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման սխեմայի վերջնական տարբերակը: Ս/թ մարտի 24-ին Fichtner խորհրդատվական ընկերության կողմից ներկայացվել է Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագրի վերջնական հաշվետվությունը: Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում քննարկումներ անց կացնելու նպատակով 2014թ. մարտի 28-ին Հայաստան են ժամանել է KFW բանկի աշխատակիցները: Նախատեսվում է ստորագրել արձանագրություն կատարված աշխատանքների և նախատեսվող միջոցառումների վերաբերյալ: Նախապատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև էլեկտրաէներգիայի տարանցման վերաբերյալ համաձայնագրի նախագիծը: Միաժամանակ, մշակվել է Էներգետիկայի մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը, որի ընդունումից հետո հնարավոր կլինի վրացական կողմի հետ կնքել Վրաստան-Հայաստան տարանցիկ էներգափոխանակման վերաբերյալ համաձայնագիրը: |  |
|  | 5 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի` լրացուցիչ ժամկետում շահագործման նախապատրաստումը | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքներն երկու փուլով իրականացման, և առայժմ, առաջին փուլի աշխատանքների ֆինանսավորման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության կողմից ս.թ. մարտի 27-ին հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության Արձանագրային որոշման նախագիծը: |  |