ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2 | «2016-2018 թվականների Հայաստանի Հանրապետության էներգախնայողության գործողությունների ծրագրի երկրորդ փուլին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2016թ.-ի հուլիսի 27-ի № 01/22.1/3793-16 գրությամբ ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 2016թ.-ի օգոստոսի 4-ի № 02/23.21/11453-16 հանձնարարությամբ նախագիծը վերադարձվել է` չհամաձայնեցված կետերի մասով ևս մեկ անգամ քննարկելու շահագրգիռ մարմինների հետ: Նախագծի լրամշակված տարբերակը ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2016թ.-ի սեպտեմբերի 26-ի № 01/22.1/4868-16 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |
| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 1 | Տարածաշրջանային ինտեգրման ապահովում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ներկրման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման և հենասյուների մոնտաժման աշխատանքների մեկնարկ (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն) Էլեկտրահաղորդման տարբեր հատվածներում կառուցվել են շուրջ 50 կմ մոտեցման ճանապարհներ, կատարվել են 50 խարսխային և անկյունային հենարանների հիմքերի ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններ՝ հորատանցքերի կատարումով, փորվել են 29 հենարանների հիմքեր՝ որից 11-ը բետոնապատվել են, ավարտվել են 598 հենարանների նշահարման աշխատանքները: Հայաստան են ներկրվել և պահեստավորվել 384 հենարանների համար LSD-3 տեսակի ցցաձողերը և 13 հենարանների համար մետաղական կոնստրուկցիաներն ամբողջությամբ: Ենթակայանում իրականացվել են 320 գ.մ պարիսպապատման և ղեկավարման շենքի հիմքի փորման աշխատանքներ: Կատարվել են 40 000 խ.մ. հողի տեղափոխման և 20 000 խ.մ. հետլիցքի հողային աշխատանքներ: - Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի գլխավոր կապալառուի ընտրություն (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW) 2016թ.-ի հուլիսի 13-ին «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ և KfW բանկի միջև ստորագրվել է Եվրամիության Հանձնաժողովի Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) կողմից «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց-1» ծրագրի շրջանակներում տրամադրված 10 մլն եվրո դրամաշնորհի Հատուկ համաձայնագիրը, իսկ 2016թ.-ի հուլիսի 29-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի միջև ստորագրվել է Ենթադրամաշնորհային համաձայնագիրը: 2016թ.-ի հուլիսի 22-ին հայտարարվել է գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթներ: |  |
|  | 2 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացում | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման ու մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում և ավարտ (Ռուսաստանի Դաշնություն (ՌԴ) ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում մշակվել են թվով 14 ծառայությունների մատուցման և սարքերի ու սարքավորումների մատակարարման տեխնիկական առաջադրանքներ/պահանջներ, որոնց հիման վրա կողմերի լիազորված կազմակերպությունների միջև սահմանաված կարգով կնքվել են թվով 7 ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, և ներկայացվել են ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունների հաստատմանը: 2016թ.-ի սեպտեմբերի 20-ից մեկնարկել են Հայկական ԱԷԿ-ի պլանային նախազգուշական վերանորոգման (ՊՆՎ) աշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2016թ.-ի նոյեմբերի 21-ին: ՊՆՎ-2016-ի ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների շրջանակներում նախատեսվում է իրականացել նաև ռեակտորի իրանի, ռեակտորի ներիրանային բոլոր սարքավորումների, վերին բլոկի, շոգեգեներատորների ներքին խողովակաշարերի և շոգեգեներատորների, երկու գլխավոր շրջանառու պոմպերի և 10 գլխավոր արգելակող փականների մետաղի գործիքային հետազոտությունները: Նախատեսված է նաև իրականացնել առաջին բլոկի աշխատած միջուկային վառելիքի պահպանման ավազանի ամբողջական վերանորոգում: Վերոնշյալ աշխատանքների կատարման համար արդեն իսկ ընտրվել են համապատասխան որակավորմամբ մասնագետներ ունեցող կազմակերպությունները: Աշխատանքներն իրականացվում են ծրագիր ժամանակացույցից փոքր շեղումով: 2016թ.-ի սեպտեմբերին ԵՄ փորձագիտական խումբը ներկայացրել է Հայկական ԱԷԿ-ի ստրես-թեստի հաշվետվության առաջարկությունների վերջնական տարբերակը: Բանակցություններ են տարվում հաշվետվության վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունների իրականացումը Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման ծրագրում ներառելու ուղղությամբ՝ հաշվի առնելով նաև սեյսմիկ անվտանգության պահանջների խստացմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցարումների իրականացումը: |  |
|  | 3 | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | Կարկառի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների կատարում` - մրցույթի հայտարարություն և կապալառուի ընտրություն - հորատման աշխատանքների մեկնարկ (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ) - Մրցույթի գնահատման փուլն ավարտված է: Հաղթող է ճանաչվել «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ և «ԿՌՍ Բուրսերվիս» ՍՊԸ ՀՁԳ-ն: Պայմանագիրը կնքվել է 2016թ.-ի մարտի 18-ին: Կապալառուն պետք է իրականացնի 1 կամ 2 նեղ հորատանցքերի հորատման աշխատանքները, մոտ 1500մ խորությամբ: - 2016թ.-ի հուլիսի 15-ին մեկնարկել են հորատման աշխատանքները: Մրցույթում հաղթող ճանաչված Նոր Զելանդական JRG Energy Consultants Ltd-ի կողմից երկրաջերմային հորերի փորձարկման և կարոտաժի աշխատանքները սկսվել են 2016թ.-ի սեպտեմբերի 15-ին: 1500 մ խորությամբ առաջին հորատանցքի հորատման աշխատանքներն ավարտվել են սեպտեմբերին: Չափումների արդյունքում 1495 մ խորության վրա արձանագրվել է 122.40C ջերմաստիճան։ Որոշում է կայացվել հորատել երկրորդ հորատանցքը՝ խորությունը հնարավորին չափով մոտեցնելով 2000 մետրին։ Ներկայումս իրականացվում են երկրորդ հարթակի նախապատրաստման և հորատիչի մոբիլիզացիայի աշխատանքներ։ |  |
|  | 4 | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա տվյալների թվայնացում և հրապարակում | - Երկրաբանական տեղեկության առնվազն 35-40 տոկոսի թվայնացում, համապատասխան ինտերնետ կայքի ստեղծում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID) 2016թ.-ի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ թվայնացվել է «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա ֆոնդային նյութերից թվով 1065 հատ հաշվետվություն: Ստեղծվել է պաշտոնական ինտերնետային կայք էջ` www.geo-fund.am, որտեղ տեղադրված են թվայնացված ֆոնդային նյութերը: Ներկա պահին կայքը գտնվում է փորձարկման փուլում: |  |

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ					ԱՇՈՏ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ